# Myrmidon 立项与研发基线

从概念方向到可验收 MVP

版本：0.2（评审修订稿）  |  日期：2026-10-10

# 1. 立项建议

建议有条件立项，MVP 目标是让一个小型软件团队用多个 Agent 完成真实功能开发，并通过证据、自动检查与人类验收形成可追溯闭环。MVP 不以 Agent 数量、协议数量或 UI 丰富度作为成功标准。

# 2. 产品定位

Myrmidon 是跨 Agent runtime 的 Project Execution & Governance Control Plane。它负责项目状态、工作分配、执行记录、证据、验证、人工决策、返工和交付；不负责训练模型，也不在第一阶段重建通用 Agent runtime、聊天协议或工作流引擎。

# 3. MVP 范围

单组织；项目、需求、工作项、Agent/人类参与者和执行记录。

CLI/TUI 为主要操作入口，提供最小 Web 审核页面。

一个主要 runtime adapter，第二个 adapter 作为验证可替换性的扩展目标。

Git commit/PR、测试报告、执行日志和人工观察作为 Evidence 类型。

人类可 approve、reject、request changes、pause、resume、reassign。

拒绝后生成 rework work item 或新的 execution branch，并保留历史证据。

PostgreSQL 保存规范化业务状态、领域事件与审计记录；对象存储可后续加入。

# 4. 非目标

自建 LLM 或模型训练。

完整 Agent Marketplace。

通用跨公司联邦与经济结算。

第一阶段实现完整 Matrix homeserver/federation。

通用数据库分支、任意 runtime 的 token 级 checkpoint。

完全自动的项目报价、合同签订与最终业务验收。

# 5. 领域对象与关系

Project → Requirement → WorkItem；WorkItem 可有多个 Assignment 和 Execution；Execution 产出 Artifact 与 Evidence；Verification 针对 claim/artifact 生成检查结果；Decision 记录授权主体的裁决；Acceptance 与 Delivery 分别记录正式接受和交付。

# 6. 关键状态规范

| 对象 | 状态/结果 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| WorkItem | READY / CLAIMED / IN_PROGRESS / AGENT_CLAIMED_DONE / VERIFYING / NEEDS_HUMAN_REVIEW / ACCEPTED / REWORK / BLOCKED / EXECUTION_FAILED / CANCELLED | Agent 只能提交完成声明，不能自行转为 ACCEPTED。 |
| Execution | CREATED / RUNNING / PAUSED / SUCCEEDED / FAILED / INTERRUPTED / CANCELLED | SUCCEEDED 仅表示执行器层结果，不代表业务验收通过。 |
| Verification | PENDING / PASSED / FAILED / INCONCLUSIVE | 记录规则、工具版本、输入证据与检查输出。 |
| Decision | APPROVE / REJECT / REQUEST_CHANGES / PAUSE / RESUME / SCOPE_CHANGE | 每个决定必须验证调用者权限并记录理由。 |
| Project | INTAKE / DISCOVERY / PLANNING / ACTIVE / BLOCKED / ACCEPTANCE_PENDING / DELIVERED / CLOSED / CANCELLED | 项目状态由项目规则与授权决策决定，不能仅由任务状态机械推导。 |

# 7. 权限最小集合

| 动作 | Agent 默认 | 项目负责人/授权人 |
| --- | --- | --- |
| 读取项目与任务 | 按范围允许 | 允许 |
| 执行已分配任务 | 允许且受沙箱约束 | 允许/可委派 |
| 提交 Evidence | 允许 | 允许 |
| 验证自动化规则 | 按策略允许 | 允许 |
| 业务 approve/reject | 默认禁止 | 允许 |
| 变更项目范围/合同 | 禁止 | 按授权允许 |
| 访问生产密钥/生产环境 | 默认禁止 | 单独授权与审计 |
| 正式交付 | 默认禁止 | 允许 |

# 8. 建议技术基线

| 层 | MVP 建议 | 选型原则 |
| --- | --- | --- |
| CLI/TUI | Go 或 Rust | 优先可部署、可测试与跨平台。 |
| API/UI | REST + SSE/WebSocket；轻量 Web UI | 先保证状态一致性和审核体验。 |
| Domain/Storage | PostgreSQL | 事务、约束、审计和可查询性优先。 |
| Execution | 单一容器/本地执行器 adapter | 隔离与可观测性优先，不追求多云。 |
| Protocols | MCP/A2A 按具体集成需求加入 | 先做领域 API 与 adapter contract。 |
| Collaboration | Matrix 可选适配器 | 不作为 MVP 的强依赖。 |
| Observability | 结构化日志；后续接 OpenTelemetry | 先记录 project/task/execution correlation IDs。 |

# 9. 8 周执行计划

| 周期 | 交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 领域模型、状态机、权限矩阵、ADR | 团队对状态语义与边界达成一致。 |
| 第 2 周 | 数据库 schema、API、审计事件 | 关键状态可持久化并可追踪。 |
| 第 3 周 | CLI/TUI 项目与任务操作 | 可创建项目、分配任务、查看状态。 |
| 第 4 周 | Runtime adapter 与执行记录 | 可启动、停止、收集产物并记录失败。 |
| 第 5 周 | Evidence 与自动验证 | 测试/PR/日志可绑定到任务与执行。 |
| 第 6 周 | Human review 与 rework | reject 能生成可追溯的返工路径。 |
| 第 7 周 | 端到端演示与故障测试 | 中断、重复命令、权限拒绝测试通过。 |
| 第 8 周 | 真实项目试点与评估 | 形成成本、验收率、人工介入数据与下一阶段决策。 |

# 10. MVP 验收标准

Agent 的完成声明与 ACCEPTED 状态不可混淆。

关键决策必须记录操作者、权限来源、理由与相关证据。

拒绝后能产生新的返工/执行尝试，旧产物不被静默覆盖。

runtime 中断会进入明确状态，并可恢复或人工处理。

重复提交命令不会产生重复的关键业务动作，或有明确幂等键策略。

至少一个真实项目完成从需求到交付的完整闭环。

越权审批、越权交付和越权范围变更测试全部通过。

# 11. 风险与缓解

| 风险 | 缓解措施 |
| --- | --- |
| Agent/runtime API 变化 | 适配器隔离、contract tests、限定首发支持范围。 |
| 项目状态机膨胀 | WorkItem、Execution、Project 分开建模。 |
| 证据数量多但质量差 | 记录 evidence provenance、验证器版本与局限。 |
| 人工审核成为瓶颈 | 先量化人工介入时间，再逐步自动化低风险检查。 |
| 范围失控 | 把 Marketplace、联邦、通用 DB branching 列为非目标。 |

# 12. 立项决策

批准进入 8 周 MVP 阶段，但在进入开发前，必须完成状态机、权限矩阵、领域 schema 和 runtime adapter contract 的技术评审。第 8 周以试点数据决定继续投入、调整定位或停止扩张。